## Foglio1
Codice WBS | Fase o Compito | Project Manager | Analisi di sistema | Tecnico sviluppatore software
1.1.1 | Requisiti esterni(funzionali) | R | I | I
1.1.2 | Studio degli strumenti per lo svolgimento del progetto | R | I | I
1.1.3 | Analisi delle esigenze | R | I | I
1.1.4 | Brain Storming | R | I | I
1.1.5 | Requisiti interni(non funzionali) | R | I | T
1.1.5.1 | Architettura di alto livello | R | I | T
1.1.6 | Stima tempi e costi | R | I | I
1.1.6.1 | WBS | R | I | I
1.1.6.2 | PERT | R | I | I
1.1.6.3 | GANT | R | I | I
1.1.6.4 | RBS | R | I | I
1.1.6.5 | Matrice delle responsabilità | R | I | I
1.2.1 | Architettura di dettaglio | I | R | T
1.2.2 | Integrazione di sistema | I | R | T
1.3.1 | Progettazione struttura Database | I | R | T
1.3.2 | Approfondimento conoscenze codici di programmazione | I | R | T
1.3.3 | Progettazione struttura Sito | I | R | T
1.3.4 | Creazione Database | I | R | T
1.3.5 | Realizzazione codice Sito | I | I | T
1.4.1 | Piano di collaudo | I | I | R
1.4.2 | Esecuzione test e documentazione risultato | I | I | R
1.5.1 | Generazione istruzioni di installazione | I | I | R
1.5.2 | Generazione manuale uso | I | I | R
1.5.3 | Esempio di funzionamento | I | I | R
|  | R | RESPONSABILE
|  | T | TECNICO
|  | I | INTERPELLATO